Calendrier d'actions LibreAssociation 2008-2009

Echéances	Description de l'action	Responsable(s) de l'action	Remarques / Etat
Février 2008	Déposer le dossier de demande d'agrément Education Populaire au Ministère de la Jeunesse	Eva Matthieu, Laurent Costy	En cours...
Mars 2008	Explorer un éventuel partenariat (financier) Maïf sur la collecte et le développement d'outils libres propres aux associations	Frédéric Couchet, Vincent Calame et Laurent Costy	Premier contact établi...
Avril 2008	Solliciter un rendez-vous avec le président d'ASD (pour étudier un éventuel partenariat sur les ateliers bleus informatiques de la ville de Paris)	Laurent Costy	ASD : Animations Spectacles et Découvertes
Avril 2008	Dresser un premier inventaire de logiciels destinés aux associations et les répartir selon un typologie d'associations à définir	Laurent Costy, 1ère version Calc à diffuser sur la liste	Voir documents « Pistes2travail » issu des premiers échanges sur la liste LibreAssociation. / Attente de la typologie et d'un éventuel cahier des charges pour le site LibreAssociation.info
Avril 2008	Perspectives et échéances pour le développement du site LibreAssociation.info	Vincent Calame	Le CMS actuel permet-il des rédactions multiples ? / Formalise-t-on un cahier des charges ?
Avril 2008	Mise en oeuvre et communication sur le questionnaire lié à l'observatoire du projet d'étude CDVA	Vincent Calame	Besoin de soutien ? Y-a-til moyen de travailler à plusieurs ?
Avril 2008	Contacter l'Avise	Laurent Costy
Avril 2008	Programmer et prioriser les rencontres associatives jugées nécessaires au développement de LibreAssociation	Liste LibreAssociation, Laurent Costy	Voir document pistes2travail
septembre 2008	Mise en oeuvre du projet CDVA éventuellement retenu par le Ministère
Début 2009	Réalisation d'une clé USB pour les associations sur le modèle Framasoft	Toulibre Toulouse
Mi-année 2009	Avoir obtenu un financement suffisant pour l'embauche d'un salarié à l'April dont le plan de charge serait dédié à LibreAssociation	Groupe LibreAssociation

Rédacteur, pour le groupe LibreAssociation : LC
version : 1.2
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2008

Historique des actions réalisées

Février-mars 2008	Redéfinir les fonctions et les liens des pages libreAssociation.info et April/libreAssociation . Etre vigilant sur la visibilité de l'April et attendre la mise en place de Drupal.	Jean-Christophe Becquet	On met les objectifs et la feuille de root sur la page dédiée du site de l'April et la « matière » sur libreAssociation.info

Mars-avril 2008	Finaliser les dossiers étude et expérimentation CDVA et les envoyer au Ministère de la Jeunesse	Frédéric Couchet, Eva Matthieu et Laurent Costy

Note : finalement, un seul dossier déposé. L'étude initiale sur l'observatoire a été transformée en expérimentation car, selon les conseils des personnes rencontrées à la Fonda, l'étude avait peu de chances d'aboutir. Or, c'est d'abord l'observatoire dont avait besoin l'April avant de développer une action d'expérimentation d'accompagnement des associations.

Mars-avril 2008	Explorer les pistes de financement pour un poste de « finaliseur » de projet (ajout de quelques fonctionnalités complémentaires jugées nécessaires, rédaction de la donc le cas échéant, mis en paquetage). / Creuser, entre autre, les pistes suivantes : Maïf, La fonda, l'Avise et la CPCA pour d'autres pistes	Vincent Calame et Laurent Costy	Ajourné