## Feuille1
Actions	Echéance	Durée estimée	Responsable	Etat	Remarques
Impression	30/05/12				Imprimeur à trouver. Références de l'imprimeur du 1er guide à reprendre
BAT du guide	21/05/12
Fin des relectures réalisées au fil du temps depuis le 9 mars 2012	20/05/12	18h00	Membre du groupe, compétences April, 1 ou 2 membres du CA
Retrouver cordonnées de l'imprimeur du 1er guide ou en trouver un autre	18/05/12		François Poulain
Capture images et intégration	18/05/12	6h00	Groupe de travail
Courriers aux potentiels partenaires institutionnels pour être relais de la démarche	20/04/12		Céline Fiorentino / Laurent Costy		CPCA, CNAJEP, RNMA, …
Transfert du contenu dans OptimOffice de Scenari ou mise en forme sous Latex	19/03/12	18h00	Laurent Costy ou à trouver		Fonction du choix opéré entre Latex et Scenari. Si Scenari, Laurent Costy. Si Latex, responsable à trouver
Fin d'écriture du contenu du guide (paragraphes réseaux sociaux, logiciels éducatifs)	11/03/12	6h00	Groupe de travail, Laurent Costy
Installer un serveur Scenari si choix Scénari comme support de production	11/03/12		Admin Sys April		Si trop compliqué quant à une installation de serveur, possibilité de travailler en local avec publication régulière de l'avancement en interne sur la liste.
Décision quant à la date de sortie du guide et communication au Crédit Coopératif	09/03/12		Fredéric Couchet / CA		Les délais seraient vraisemblablement trop longs pour le Crédit Coopératif si BAT fin juin (ce qui aurait comme conséquence une sortie à la rentrée qui n'est pas une période favorable)
Retrouver une clé de test et rendre disponible le contenu pour test en interne à l'April	06/03/12		François Poulain / Frédéric Couchet
Prendre une décision quant au support de production : Scenari ou Latex ou autre	06/03/12		Frédéric Couchet		S'assurer que plusieurs personnes connaissent la solution choisie pour pallier une éventuelle défection. Laurent Costy peut alimenter le module Optim Office avec le contenu. Si Latex, trouver des personnes susceptibles de travailler sur l'avancée du guide et mettre en forme
Proposition commerciale quant à la production d'une mise en forme OptimOffice Scenari (skin du guide)	06/03/12		Loïc Alejandro		La proposition devra préciser le délai nécessaire pour la production de cette mise en forme.
Tests par quelques utilisateurs du Crédit Coopératif de la clé et remontée des remarques auprès de l'April	06/03/12		Céline Fiorentino		En particulier, évaluer "l'accompagnement" du béotien à l'ouverture de la Clé : est-il en mesure d'appréhender l'objet de chaque logiciel présenté ? Attention par exemple aux logiciels dont les noms ne sont pas connus.
Remontée des remarques sur le contenu du guide : organisation du sommaire, éventuellement contenu...	06/03/12		Céline Fiorentino
Remonter les dysfonctionnement à Framasoft sur la partie GNU/Linux de la clé	06/03/12		Frédéric Couchet		Poser aussi la question de la faisabilité de la portabilité sous Mac.
Envoi du lien vers la page Wiki du guide dans sa version la plus avancée	02/03/12		Laurent Costy	Fait