## Feuille1
Référence de l'action	Actions	Echéance	Durée estimée	Responsable	Etat	Remarques
17	Fin de l'impression et arrivée des catalogue sur la plate-forme Crédit Coopératif	20/06/12	3 semaines pour impression et livraison	Références et contact de l'imprimeur pour le 1er guide : Aurélia et François			vérifier les délais avec Imprimeurs et CC pour plate-forme. 2 semaines au miuex pour l'imprimeur
16	BAT du guide	21/05/12
15	Fin des relectures réalisées au fil du temps depuis le 9 mars 2012	20/05/12	18h00	Membre du groupe
14	Retrouver cordonnées de l'imprimeur du 1er guide ou en trouver un autre	18/05/12		François Poulain	fait	Voir action 17
13	Capture images et intégration, fin	18/05/12	6h00	Groupe de travail
12	Courriers aux potentiels partenaires institutionnels pour être relais de la démarche	20/04/12		Céline Fiorentino / Laurent Costy		CPCA, CNAJEP, RNMA, …
11	Transfert du contenu dans OptimOffice de Scenari ou mise en forme sous Latex	24/03/12	18h00	Laurent Costy, Vincent Calame		Scénari opérationnel à cette date : l'April Camp doit nous permettre de faire aboutir le fonctionnement et la prise en main
10	Relecture de fond effectuée par un ou deux administrateurs	19/03/12		Frédéric Couchet sollicite deux administrateurs
9	Information du Crédit Coopératif quant aux délais réalistes que nous avons retenus et dernier appel quant aux remarques sur le sommaire et sur la clé	15/03/12		Laurent Costy
8	Demande d'une proposition commerciale quant à la production d'une mise en forme OptimOffice Scenari (skin du guide)	13/03/12		Loïc Alejandro	fait	La proposition devra préciser le délai nécessaire pour la production de cette mise en forme.
7	Décision quant à la date de sortie du guide et communication au Crédit Coopératif	12/03/12		Fredéric Couchet / CA	fait
6	Fin d'écriture du contenu du guide (paragraphes réseaux sociaux, logiciels éducatifs)	11/03/12	6h00	Groupe de travail, Laurent Costy	fait
5	Installer un serveur Scenari	11/03/12		Admin Sys April, Vincent Calame	fait	Tests client/serveur vendredi 16 mars Vincent/Laurent
4	Retrouver une clé de test et rendre disponible le contenu pour test en interne à l'April	06/03/12		François Poulain / Frédéric Couchet	fait
3	Prendre une décision quant au support de production : Scenari ou Latex ou autre	06/03/12		Frédéric Couchet	fait
2	Remonter les dysfonctionnement à Framasoft sur la partie GNU/Linux de la clé	06/03/12		Frédéric Couchet	fait	Poser aussi la question de la faisabilité de la portabilité sous Mac : après retour, trop chronophage pour cette version de la clé
1	Envoi du lien vers la page Wiki du guide dans sa version la plus avancée	02/03/12		Laurent Costy	fait