## Feuille1
Référence de l'action	Actions	Echéance	Durée estimée	Responsable	Remarques
21	Fin de l'impression et arrivée des catalogue sur la plate-forme Crédit Coopératif	20/06/12	3 semaines pour impression et livraison
20	BAT du guide	21/05/12
19	Relectures sur épreuves finales	12/05/12
16	Courriers aux potentiels partenaires institutionnels pour être relais de la démarche	20/04/12		Céline Fiorentino / Laurent Costy	CPCA, CNAJEP, RNMA, …
15	Début intégration Latex	16/04/12
14	Fin capture d'images	15/04/12
13	Fin relecture Wiki par Agnès Le Béon	15/04/12		Agnès Le Béon,	De manière complémentaire au travail déjà effectué par Guillaume Colson
12	Premières captures d'écran pour illustrer les logiciels évoqués	10/04/12			Capture à 800 pixels de larges max
11	Clôture du wiki	09/04/12		Laurent Costy, Vincent Calame
10	Relecture de fond effectuée par un ou deux administrateurs	19/03/12		Frédéric Couchet sollicite deux administrateurs
9	Information du Crédit Coopératif quant aux délais réalistes que nous avons retenus et dernier appel quant aux remarques sur le sommaire et sur la clé	15/03/12		Laurent Costy
8	Demande d'une proposition commerciale quant à la production d'une mise en forme OptimOffice Scenari (skin du guide)	13/03/12		Loïc Alejandro	La proposition devra préciser le délai nécessaire pour la production de cette mise en forme.
7	Décision quant à la date de sortie du guide et communication au Crédit Coopératif	12/03/12		Fredéric Couchet / CA
6	Fin d'écriture du contenu du guide (paragraphes réseaux sociaux, logiciels éducatifs)	11/03/12	6h00	Groupe de travail, Laurent Costy
5	Installer un serveur Scenari	11/03/12		Admin Sys April, Vincent Calame	Tests client/serveur vendredi 16 mars Vincent/Laurent
4	Retrouver une clé de test et rendre disponible le contenu pour test en interne à l'April	06/03/12		François Poulain / Frédéric Couchet
3	Prendre une décision quant au support de production : Scenari ou Latex ou autre	06/03/12		Frédéric Couchet
2	Remonter les dysfonctionnement à Framasoft sur la partie GNU/Linux de la clé	06/03/12		Frédéric Couchet	Poser aussi la question de la faisabilité de la portabilité sous Mac : après retour, trop chronophage pour cette version de la clé
1	Envoi du lien vers la page Wiki du guide dans sa version la plus avancée	02/03/12		Laurent Costy